## Control de versiones
Planeación por Sprint
Estadisticas de Servicio
(2) Nombre del archivo | (3) Versión | (4) Fecha | (5) Autor | (6) Comentarios
R-GPS-05 Planeacion por Sprint | 1 | 2016-05-20 | Rafael Campa García
R-GPS-05 Planeacion por Sprint | 2 | 2018-02-28 | Lorena Aguilar Motes | Se agregó hoja de ayuda para el llenado
R-GPS-05 Planeacion por Sprint | 3 | 2020-09-24 | Lorena Aguilar Motes

## Datos del Proyecto
Proyecto
Estadisticas de Servicio
Nº de sprint | Inicio | Fin | Semanas | Jornada
2 | 2024-03-06 | 2024-03-19 | 2 | 440
TAREAS |  | INTEGRANTES DEL EQUIPO | DIAS FESTIVOS
FASE DE DESARROLLO | ESTADOS
Análisis | En curso | Jossue Refugio Ramirez Avila | Ninguno
Diseño | En curso | Sofia Carolina Almaraz Gonzalez,Diego Arteaga Felix, Maria Yaneth Luna Acuña, Carlos Nolasco Hernandez
Codificación | En curso | Alan Cristopher Nava Alegria, Jossue Refugio Ramirez Avila, Lizeth Magaly Castillo Gomez, Juan Ramon Castro Gonzalez, Thania Ahiram Bugarin Bobadilla, Maria Yaneth Luna Acuña, Jorge Luis Sandoval Rodriguez, Fernando Gonzalez Magallanes, Diego Arteaga Felix, Carlos Nolasco Hernandez, Jaime Alejandro Garay Casanova, Oscar Abel Guerrero Villarreal
Prototipado | Eliminada
Pruebas | En curso | Diego Israel Fregoso Valdivia, Juan Ramon Castro Gonzalez,Lizeth Magaly Castillo Gomez,Thania Ahiram Bugarin Bobadilla
Reunión |  | Alan Cristopher Nava Alegria, Jossue Refugio Ramirez Avila, Lizeth Magaly Castillo Gomez, Juan Ramon Castro Gonzalez, Thania Ahiram Bugarin Bobadilla, Maria Yaneth Luna Acuña, Jorge Luis Sandoval Rodriguez, Fernando Gonzalez Magallanes, Diego Arteaga Felix, Carlos Nolasco Hernandez, Jaime Alejandro Garay Casanova, Oscar Abel Guerrero Villarreal

## Plan por Sprint
[6 empty] | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M
[6 empty] | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21
[5 empty] | Horas a trabajar por día | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | Horas de trabajo pendientes | 2360 | 2315 | 2270 | 2225 | 2180 | 2135 | 2090 | 2045 | 2000 | 1955 | 1910 | 1865 | 1820 | 1775 | 1730
| TAREA | FASE DE DESARROLLO | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA DE ASIGNACIÓN
H17 Consulta de inventario (Fabrica de software)
1 | Diseño de interfaz de inventario y edicion | Diseño | Terminado | Maria | 2025-05-01 | 2025-05-01: 3; 2025-05-02: 3
2 | Registro y mostrar nuevo material | Codificación | Terminado | Fernando ( AYUDANTE Tania) | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3; 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 3
3 | Edición y eliminación del material | Codificación | Terminado | Jaime | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3; 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 3
H19 Registro de practicas (Fabrica de software)
4 | Diseño del módulo de registro y edicion | Diseño | Terminado | Maria | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3
5 | Registro y mostrar nuevas prácticas | Codificación | Terminado | Jaime ( AYUDANTE Fabiola) | 2025-05-01 | 2025-05-09: 3; 2025-05-12: 3; 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3
6 | Edición y control de prácticas | Codificación | Terminado | Fernando | 2025-05-01 | 2025-05-09: 3; 2025-05-12: 3; 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3
H23 Control de prestamos (Fabrica de software)
7 | Diseño del módulo de prestamos y edicion | Diseño | Terminado | Maria | 2025-05-01 | 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 3
8 | Registro y mostrar nuevos prestamos | Codificación | Terminado | Fernando / Jaime | 2025-05-01 | 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3; 2025-05-15: 3; 2025-05-16: 3
9 | Edición y control de prestamos | Codificación | Terminado | Fernando / Jaime | 2025-05-01 | 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3; 2025-05-15: 3; 2025-05-16: 3
H25 Registro de prácticas y disponibilidad (Taller Redes)
10 | Diseño del módulo de registro y edicion | Diseño | En pruebas | Diego A | 2025-05-01 | 2025-05-01: 3; 2025-05-02: 3
11 | Registro y mostrar nuevas prácticas | Codificación | Terminado | Luis | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3; 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 3
12 | Edición y control de prácticas | Codificación | En proceso | Magaly ( AYUDANTE Ramon) | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3; 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 3
H26 Gestión del inventario (Taller Redes)
13 | Diseño de interfaz de inventario y edicion | Diseño | En pruebas | Diego A | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3
14 | Registro y mostrar nuevo material | Codificación | En proceso | Magaly ( AYUDANTE Oscar) | 2025-05-01 | 2025-05-09: 3; 2025-05-12: 3; 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3
15 | Edición y eliminación del material | Codificación | Pendiente | Luis | 2025-05-01 | 2025-05-09: 3; 2025-05-12: 3; 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3
H27 Registro de prestamos (Taller Redes)
16 | Diseño del módulo de prestamos y edicion | Diseño | En pruebas | Diego A | 2025-05-01 | 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 3
17 | Registro y mostrar nuevos prestamos | Codificación | en proceso | Luis / Magaly | 2025-05-01 | 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3; 2025-05-15: 3; 2025-05-16: 3
18 | Edición y control de prestamos | Codificación | En proceso | Luis / Magaly ( AYUDANTE Ramon) | 2025-05-01 | 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3; 2025-05-15: 3; 2025-05-16: 3
H14 Registro de prestamos(Taller de electromecanica)
19 | Diseño del módulo de prestamos y edicion | Diseño | Terminado | Carlos | 2025-05-01 | 2025-05-01: 3; 2025-05-02: 3
20 | Registro y mostrar nuevos prestamos | Codificación | Terminado | Tania | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3; 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 3
21 | Edición y control de prestamos | Codificación | Terminado | Fabiola | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3; 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 3
H10 Gestión de equipo de cómputo en biblioteca
22 | Diseño de interfaz de equipo y edicion | Diseño | Terminado | Sofia | 2025-05-01 | 2025-05-01: 3; 2025-05-02: 3
23 | Registro y mostrar nuevo equipo | Codificación | Terminado | Victor | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3; 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 3
24 | Edición y eliminación del equipio | Codificación | Terminado | Diego F | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3; 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 3
H11 Estadísticas y reportes de uso
25 | Diseño de interfaz de esatadisticas y reportes | Diseño | Terminado | Sofia | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3
26 | Generacion de estadisticas y reportes | Codificación | Terminado | Diego F | 2025-05-01 | 2025-05-09: 3; 2025-05-12: 3; 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3
27 | Descarga de estadisticas y reportes | Codificación | Terminado | Oscar | 2025-05-01 | 2025-05-09: 3; 2025-05-12: 3; 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3
Registro de entradas y salidas ( Redes-H24, Fabrica -H18)
28 | Diseño de módulo de control de acceso | Diseño | Terminado | Carlos | 2025-05-01 | 2025-05-05: 3; 2025-05-06: 3
29 | Lógica de registro de entradas y salidas | Codificación | Terminado | Alan | 2025-05-01 | 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 3; 2025-05-09: 3; 2025-05-12: 3; 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3
30 | Documentación | Análisis | Pendiente | Fronts, Alan | 2025-05-01 | 2025-05-19: 22.5; 2025-05-20: 22.5; 2025-05-21: 22.5
31 | Pruebas | Pruebas |  | Tania, Ramon, Diego, Magaly, Jossue | 2025-05-01 | 2025-05-19: 22.5; 2025-05-20: 22.5; 2025-05-21: 22.5
| Líder de equipo | Scrum Master |  | Líder Técnico
| Jossue Refugio Ramirez Avila | Dr. Raudel Arteaga Tovar |  | Ing. Flavio Lamas Salas
| Realizó | Revisó |  | Valida

## Ayuda
Hoja de ayuda
Ayuda en el llenado de la hoja de Control de versiones
Campo | Llenado
(1) | En este campo se debe introducir el nombre del proyecto del que se está realizando en la planeacón por sprint.
(2) | En el campo nombre de archivo, se escribe el nombre del documento que se está llenando. Ejemplo: R-GPS-05 Planeacion por Sprint
(3) | En este apartado se escribe la versión que se lleva del documento.
(4) | Aquí se escribe la fecha en la que se llenó el documento.
(5) | Se escribe el nombre del autor del documento.
(6) | Se escribe cualquier comentario del proyecto. Este campo es opcional
Ayuda en el llenado de la hoja Datos del Proyecto
Campo | Llenado
(1) | En este campo se debe registrar el nombre del proyecto.
(2) | En este campo se escribe el número de sprint que se está realizando.
(3) | En este apartado se escribe la fecha de inicio del sprint.
(4) | En este campo se introduce la fecha de terminación del sprint.
(5) | En este campo se introduce el total de tiempo en semanas que se tiene considerado para realizar las tareas del sprint.
(6) | En este apartado se escribe las horas de cada jornada.
(7) | En este campo se describen todos los tipos de tarea que contiene el sprint.
(8) | En este campo se lleva el control del estado que guarda cada tarea descrita.
(9) | En este apartado se escribe los nombres de los integrantes del equipo encargado de realizar las actividades del sprint.
(10) | En este campo se escribe las fechas festivas que haya en el periodo de realización del sprint.
Ayuda en el llenado de la hoja Plan General
Campo | Llenado
(1) | En este campo se introduce un número consecutivo para cada historia de usuario.
(2) | En este apartado se escribe las historias de usuario que contiene el proyecto.
(3) | En este campo se debe asignar la prioridad que tiene cada historia de usuario del proyecto.
(4) | En este campo se lleva el control de a que sprint corresponde cada historia de usuario.
(5) | En este campo se lleva el control del estado que guarda cada historia de usuario..
(6) | Aquí se lleva el control del tiempo estimado para realizar cada historia de usuario.
(7) | En este campo se escribe el tipo de tarea al que se está refiriendo, esto, tomando en cuenta los tipos de tareas descritos en la hoja Datos del Proyecto.
Ayuda en el llenado de la hoja Sprint
Campo | Llenado
(1) | En este campo se debe registrar el número de sprint.
(2) | En este campo se escribe la fecha de inicio del sprint.
(3) | En este apartado se escribe la fecha de terminación del sprint.
(4) | En este campo se introduce la duración del sprint.
(5) | En el campo se introducen las fechas de los días laborables considerados en el sprint.
(6) | En este apartado se introduce en la primer fila, las horas que se laborarán cada día; en la segunda fila se va rebajando las horas que se laborarán por día.
(7) | En este campo se asigna un número consecutivo para cada tarea del sprint.
(8) | En este campo se describe cada tarea del sprint.
(9) | En este apartado se escribe que tipo de tarea es, tomando en cuenta los tipos descritos en la hoja Datos del Proyecto.
(10) | En este campo se escribe el estado que guarda cada tarea del sprint.
(11) | En este apartado se escribe el nombre del responsable de la tarea.
(12) | En este campo se escribe la fecha en que se asignó esa tarea.